## Harmonogram
HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ-15.07.2024 -28.08.2024
Rekonstrukce sociálního zařízení v budově ZUŠ v Břidličné
rok |  |  |  | 2 | 0 | 2 | 4
týdny v roce 2024 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38
00 Vedlejší a ostatní náklady | X | X | X | X | X | X | X
3 Svislé a kompletní konstrukce |  | X | X
4 Vodorovné konstrukce |  |  | X
6 Úprava povrchů,podlahy a osazování výplní |  |  | X | X
9 Ostatní konstrukce a práce,bourání | X | X
997 Přesun sutě | X | X
998 Přesun hmot |  | X | X | X | X | X | X
721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | X | X
711 Zdravotechnika - vnitřní vodovod | [5 empty] | X
725 Zdravotechnika - zařizovací předměty
741 Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  | X | X | X
751 Vzduchotechnika |  |  |  | X | X
766 Konstrukce truhlářské | [5 empty] | X
767 Konstrukce zámečnické | X
771 Podlahy z dlaždic |  |  |  |  | X | X
781 Dokončovací práce - obklady |  |  |  | X | X | X
783 Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | X | X
784 Dokončovací práce - malby | [5 empty] | X | X
Finanční plnění harmonogramu-měsíce 07 + 08 / 2024 | 2024-07-01 | 510 848,- |  |  | 2024-08-01 | 732 650,-
TÝDEN - DATUM | 15.07.-21.07. | 22.07.-28.07. | 29.07.-04.08. | 05.08.-11.08. | 12.08.-18.08. | 19.08.-25.08.. | 26.08.-28.08.
Předpokládaný termín ukončení: 35.týden
Ing.Jiří Magdoň
NORD STAVEBNÍ s.r.o.